## Sheet1
ID	Nombre	Descripción	Responsable	Entregables	Recursos	Actividades
1.1	Reubicación de Basura	Translado de los basurales a cielo abierto hacia áreas lejanas a la costa	Jefe de Reubicación de Basura
1.1.1	Selección de Terreno	Selección y acondicionamiento de un nuevo terreno para convertirlo en basural	Jefe de Reubicación de Basura	Nuevo terreno	Ingeniero Ambiental	Evaluación de alternativas, selección de nuevo terreno, acondicionamiento
1.1.2	Traslado de Basura	Translado de la basura presente en los basurales de cielo abierto a su nueva ubicación	Jefe de Reubicación de Basura	Basurales anteriores limpios, basurales nuevos	Operadores de retroexcavadoras y camiones de basura, coordinador	Translado de Basura
1.1.3	Planificación de Nuevas Rutas de Recolección	Planificación y diseño de nuevas rutas de recolección de basura en base a la ubicación del nuevo basural	Jefe de Reubicación de Basura	Plan de rutas de recolección	Ingeniero Industrial	Diseño de nuevas rutas de recolección
1.2	Planta de Reciclado	Construcción de la nueva planta de reciclado	Jefe de Planta de Reciclado
1.2.1	Selección de Terreno	Selección y acondicionamiento de un terreno para la construcción de la planta de reciclado	Jefe de Planta de Reciclado	Nuevo terreno	Ingeniero Civil	Evaluación de alternativas, selección de nuevo terreno
1.2.2	Construcción	Construcción de la nueva planta de reciclado	Jefe de Planta de Reciclado	Nueva planta de reciclado	Ingeniero Civil	Construcción
1.2.3	Planificación de Infraestructura de Alimentación	Planificación de rutas e infraestructura de recolección para alimentar la planta de reciclaje con basura a reciclar.	Jefe de Planta de Reciclado	Plan de rutas de recolección de materiales a reciclar, infraestructura de recolección	Ingeniero Industrial	Diseño de rutas de recolección, diseño de contenedores para acumular materiales de reciclado, instalación de contenedores
1.3	Conscientización	Dirección de campañas informativas y publicitarias para conscientizar a la población de las nuevas políticas e infraestructura disponible	Jefe de Conscientización
1.3.1	Campañas Publicitarias	Definición e implementación de campañas publicitarias para conscientizar a la población	Jefe de Conscientización	Plan de Campaña, Contenido publicitario	Especialista en comunicación social	Definición de plan de campaña publicitaria, definición de estrategia de divulgación, definición de contenido publicitario, ejecución
1.3.2	Charlas Informativas	Planificar, definir y ejecutar charlas informativas para conscientizar a la población	Jefe de Conscientización	Plan de Charlas Informativas	Especialista en comunicación social	Definición de plan de charlas informativas, implementación de charlas informativas
1.4	Control de Deshechos Oceánicos	Definir e impulsar políticas de control de la generación y el tratado de basura marítima	Jefe de Control de Deshechos
1.4.1	Políticas para Basura Oceánica	Definir e impulsar políticas de control de generación y tratado de basura en el océano	Jefe de Control de Deshechos	Políticas de control	Asesor legal, prefectura	Definición de Políticas, instrumentación legal, promoción legal
1.4.2	Políticas para Basura Costera	Definir e impulsar políticas de control de generación y tratado de basura en la costa	Jefe de Control de Deshechos	Políticas de control	Asesor legal, armada	Definición de Políticas, instrumentación legal, promoción legal
1.5	Reclutamiento y Capacitación	Reclutamiento y capacitación de personal de trabajo en las nuevas instalaciones	Jefe de Reclutamiento y Capacitación
1.5.1	Reclutamiento de Nuevo Personal	Reclutamiento de nuevo personal de trabajo en las nuevas instalaciones	Jefe de Reclutamiento y Capacitación	Nuevo personal	Asesor de Recursos Humanos	Promoción de campaña de reclutamiento, selección de personal, tramitación de contratación
1.5.2	Capacitación	Capacitación de nuevo y actual personal para su trabajo en las nuevas instalaciones	Jefe de Reclutamiento y Capacitación	Plan de capacitación	Asesor de Recursos Humanos	Identificación de gaps, planificación de reclutamiento, ejecución
1.6	Administración de Proyectos	Administración, gestión y control de la ejecución del proyecto	Jefe de Proyecto